Plan de Implementación vs. Ejecución

Cronograma Refinado: OCR AI, Notificaciones WhatsApp & Plantillas (v2.0)

| Proyecto: Mis Certificados (Ecosistema Quinto) | Fecha: Julio 2026 |
| --- | --- |
| Estado: Aprobado & Refinado v2.0 | Versión: 2.0.0 (Production-Ready) |

1. Cronograma Refinado por Sprints

Sprint 1: Auth Unificado & Interoperabilidad Quinto

Hito 1.1: Configuración del proyecto Next.js 14 y Supabase con SSO y tokens JWT compartidos.

Hito 1.2: Despliegue de tablas relacionales con RLS habilitado en el 100% de los esquemas.

Sprint 2: Pipeline OCR AI & Notificaciones WhatsApp Admin

Hito 2.1: Integración de modelo de Vision AI para lectura de comprobantes de pago (Monto, Operación).

Hito 2.2: Desarrollo del Gateway de WhatsApp para enviar alertas push instantáneas con aprobación al Admin.

Sprint 3: Editor de Plantillas & Motor de Emisión PDF

Hito 3.1: Constructor visual drag-and-drop para posicionar coordenadas de texto y QR en certificados.

Hito 3.2: Renderizador vectorial a 300 DPI con firma SHA-256 inmutable.

Sprint 4: Portal QR Público, QA & Preparación Logística

Hito 4.1: Página pública `/validar/[hash]` de libre acceso para verificación de autenticidad.

Hito 4.2: Auditoría de seguridad OWASP y optimización de latencia (< 300ms API / < 900ms OCR).

2. Matriz de Riesgos & Mitigación

| Riesgo | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Comprobantes borrosos o ilegibles | MEDIO | Si el OCR tiene confianza < 70%, notifica al alumno para re-subir la foto y al admin para revisión manual. |
| Comprobantes reutilizados (Fraude) | ALTO | Verificación obligatoria de unicidad en `receipt_hash` y `extracted_op_code`. |
| Fallo en API de WhatsApp | MEDIO | El Admin mantiene el panel del Dashboard como canal de respaldo directo para aprobaciones con 1-click. |